УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления

социальной политики

администрации города Перми

______________/Ж.Б.Окулова/

«___»________2013 г.

Паспорт проекта  «Карта безопасного детства»

Актуальность Проекта

Город - это комфортное пространство для жизни и, в то же время, это опасная среда для детей: дороги и машины, бродячие собаки, строительные площадки и пустыри, ненадежные малые архитектурные конструкции и т.д. Сделать город более безопасным и комфортным - одна из главных задач администрации города Перми.

8 декабря 2010 года город Пермь подписал меморандум о сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и начал реализацию инициативы «Города, доброжелательные к детям». Проект «Карта безопасного детства» должен стать одним из инструментов изменения городской среды с учетом мнения детей, родителей, педагогов при участии структур города (функциональных органов и подразделений администрации города Перми, Управления МВД России по городу Перми, общественных организаций). Реализация проекта подразумевает мониторинг городской среды, выявление опасных объектов, как в городе в целом, так и в каждом дворе, доме, подъезде, по ежедневному маршруту ребенка: «дом – школа – дом». Для полноты карты, повышения ее актуальности проект также включает сбор информации о комфортных и безопасных, с точки зрения пребывания ребенка, местах города.

Цель Проекта:

Создание Карты безопасного детства как одного из инструментов обеспечения безопасности детей в городе Перми

Задачи Проекта:

- Объединить городское сообщество: население, органы местного самоуправления, специальные службы, общественные объединения для работы над вопросом «детская безопасность в городе»;

- Включить детей, родителей, педагогов в процесс позитивного изменения города (в процесс разработки карты, общественного контроля за ликвидацией опасных объектов);

- Провести мониторинг опасных объектов в городе для детей и семей с детьми;

- Провести мониторинг комфортных мест в городе для пребывания детей и семей с детьми;

- Организовать эффективный учет мнения населения для реализации проектов и программ, направленных на создание безопасной среды в городе Перми;

- Разработать карту города с условными обозначениями, сигнализирующими об опасных объектах и комфортных для детей и семейного отдыха местах, в следующих формах:

  - для родителей, учащихся, педагогов муниципальных образовательных учреждений;

  - для специальных служб с закрытой информацией, указанной населением, которая не рекомендована для обнародования и может способствовать асоциальному поведению ребенка.

- Обеспечить массовый доступ населения к картографическому ресурсу и возможность работы с картой (получать и отправлять информацию об опасных объектах и комфортных местах города);

- Подготовить предложения о ликвидации опасных объектов в городе.

Данные задачи реализуются благодаря следующим методам:

1. На подготовительном этапе проводится подготовка и изготовление всей информационной продукции, необходимой для информирования о Проекте целевой аудитории и проведения мониторинга в рамках Проекта.

2. Создается рабочая группа  проекта, включающая руководителей проекта,  представителей функциональных органов и подразделений администрации города Перми (управление социальной политики, департамент образования, департамент культуры и молодежной политики, департамент градостроительства и архитектуры, департамент общественной безопасности, департамент дорог и транспорта, департамент жилищно-коммунального хозяйства и др.), Управления МВД России по городу Перми, общественных объединений города, родительского сообщества (Пермский городской родительский совет), образовательных учреждений, педагогического сообщества, депутатского корпуса и др.

3. Работа с классными руководителями, учащимися, родителями должна быть организована через муниципальные образовательные учреждения, в образовательном учреждении определен специалист «проводник проекта» -  это заместитель директора по внешкольной, внеклассной воспитательной работе. «Проводник проекта» обеспечивает организацию Проекта в образовательном учреждении, обучение классных руководителей, проводит мониторинг активности обучающихся и включенности родителей в Проект.        В процесс мониторинга также включаются участковые уполномоченные полиции, представители общественных объединений.

Дети приносят домой из школы информационные материалы по Проекту. Работа в семьях должна быть организована таким образом, что для выполнения домашнего задания родителям необходимо ознакомиться с содержанием Проекта, его инициаторами и организаторами, затем выполнить ряд заданий по вопросу обеспечения безопасности ребенка; спросить, как ребенок понимает слово «опасность», объяснить, чего необходимо остерегаться, обследовать вместе с ребенком маршрут «дом-школа-дом», заполнить карту микрорайона, в котором расположена школа.

На базе Исполнителя Проекта организуется «Штаб проекта», обеспечивающий непосредственную его реализацию.

Таким образом, благодаря вышеперечисленным механизмам педагоги, родители, учащиеся включаются в деятельность в рамках Проекта и получают информацию о новом, социально значимом, необычном по формам работы Проекте.

Целевая аудитория Проекта:

- учащиеся муниципальных образовательных учреждений;

- родители учащихся;

- педагоги образовательных учреждений;

- специалисты администрация города Перми;

- сотрудники Управления МВД России по городу Перми;

- представители общественных объединений города Перми;

- представители управляющих компаний и ТСЖ.

Ожидаемые конечные результаты реализации Проекта:

- Проведен мониторинг опасных для детей объектов в городе Перми.

- Проведен мониторинг комфортных мест для пребывания детей и семей в городе Перми.

- Разработана карта города в следующих формах:

  - для родителей, учащихся, педагогов муниципальных образовательных учреждений (по предотвращению опасных ситуаций с детьми);

  - для специальных служб (с закрытой информацией, указанной населением, которая не рекомендована для обнародования и может способствовать асоциальному поведению ребенка).

- Дети, родители, педагоги, представители общественных объединений, ТСЖ, управляющих компаний, участковые уполномоченные полиции,  включены в процесс позитивного изменения города (в процесс разработки карты, общественного контроля за ликвидацией опасных объектов, определения комфортных мест для пребывания, постоянного обновления карты города).

План реализации проекта «Карта безопасного детства»

| № мероприятия | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап (подготовительный) |
| 1. | Разработка и представление на утверждение Заказчику проекта «Карта безопасного детства» (далее - Проект) и плана его реализации | До 08.06.2013 | Утвержденный проект «Карта безопасного детства» (Проект) и план его реализации |
| 2. | Разработка и представление на утверждение Заказчику плана информационной поддержки реализации Проекта | До 08.06.2013 | Утвержденный план информационной поддержки Проекта |
| 3. | Разработка эскизов рекламной продукции и промоматериалов Проекта (логотип проекта, баннеры, листовки, флаеры, карт микрорайонов) | До 11.06.2013 | Утвержденные макеты рекламной продукции и промоматериалов Проекта |
| 4. | Изготовление и тиражирование памяток для «проводников» идей Проекта, а также информационных писем для родителей (памятки для участников Проекта с разъяснением правил заполнения карты); вкладыши к информационным письмам для родителей (наборы с условными значками, обозначающими опасные и безопасные объекты) | До 20.06.2013 | Договор об оказании услуг по тиражированию информационных памяток «проводников» идей Проекта, памяток для участников Проекта по заполнению карт микрорайонов |
| 5. | Изготовление и тиражирование видеоролика для проведения презентаций Проекта в образовательных учреждениях, а также для трансляции в средствах массовой информации | До 20.06.2013 | Изготовленный и утвержденный видеоролик для презентаций Проекта |
| 6. | Изготовление рекламной продукции, промоматериалов Проекта | До 20.06.2013 | Изготовленная рекламная продукция |
| 7. | Создание штаба Проекта | До 20.06.2013 | Справка о создании штаба |
| 8. | Создание рабочей группы Проекта | До 25.08.2013 | Сформированный список рабочей группы Проекта |
| 9. | Проведение организационного собрания рабочей группы Проекта | До 01.09.2013 | Материалы организационного собрания рабочей группы |
| 10. | Поиск социальных и коммерческих партнеров Проекта по согласованию с Заказчиком | До 01.09.2013 | Согласованный с Заказчиком перечень социальных и коммерческих партнеров Проекта |
| 11. | Подбор, утверждение Заказчиком и обучение «проводников» идей Проекта | До 01.09.2013 | Утвержденный Заказчиком состав «проводников» идей Проекта |
| II этап (основной) |
| 12. | Торжественный старт Проекта на базе МАУ «Дворец молодежи г.Перми» | До 10.09.2013 | Отчет о проведении мероприятиия |
| 13. | Презентации Проекта в образовательных учреждениях | До 20.09.2013 | Отчет о проведении презентационных мероприятий в образовательных учреждениях |
| 15. | Многоэтапный процесс сбора информации, работа с педагогами, родителями, учащимися: - родительские собрания в школах в том числе с участием участковых уполномоченных полиции; - классные часы по вопросам безопасности и презентации проекта в образовательных учреждениях, - работа в семьях (обсуждение с ребенком понятия «опасность», обследование вместе с ребенком маршрута «дом-школа-дом», заполнение карты микрорайона, в котором расположена школа); - работа в классных коллективах с картами, заполненными в семье; - составление единой карты от класса, затем от школы, передача карты в штаб сбора информации | До 01.10.2013 | Отчет о проведении сбора информации |
| 16. | Информационное сопровождение реализации Проекта, включающего в себя публикации в средствах массовой информации, выпуск аудио- и видеоматериалов согласно Плану информационной поддержки | До 01.12.2013 | Отчет о проведении информационной кампании |
| 17. | Анализ карт (фрагментов карты города), полученных от участников Проекта | До 15.10.2013 | Аналитическая справка |
| 18. | Составление единой городской карты, нанесение на карту значков, обозначающих опасные и безопасные объекты | До 25.10.2013 | Единая карта города с условными обозначениями |
| 19. | Разработка и тиражирование карты города с условными обозначениями в следующих формах: - для населения (родителей, учащихся, педагогов) - для специальных служб с закрытой информацией, указанной населением | До 10.11.2013 | Представление на утверждение Заказчику карты города с условными обозначениями |
| 20. | Публичная презентация Карты на 3-ем городском форуме «Город - детям!» | До 01.12.2013 | Отчет о проведении презентации |
| 21. | Передача Карты главе администрации города Перми | До 15.12.2013 | Отчет о мероприятии |
| 22. | Подведение итогов реализации Проекта, награждение активных участников грамотами благодарственными письмами | До 15.12.2013 | Список для награждения |
| 23. | Предоставление отчетных материалов: презентация, отчет, видеоролик по итогам реализации Проекта | До 15.12.2013 | Отчетные материалы |

План информационной поддержки реализации Проекта

| № мероприятия | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап (подготовительный) |
| 1. | Разработка и представление на утверждение Заказчику эскизов рекламной продукции и промоматериалов Проекта, в том числе: логотип Проекта, дизайн-макет уличного баннера, флаеров, основной карты города, карты микрорайонов, в котором расположены школы; памятки для «проводников» идей Проекта; информационные письма для родителей (памятки для участников Проекта с разъяснением правил заполнения карты); вкладыши к информационным письмам для родителей (наборы с условными значками, обозначающими опасные и безопасные объекты) | До 11.06.2013 | Утвержденные макеты рекламной продукции и промоматериалов Проекта |
| 2. | Разработка эскизов рекламной продукции и промоматериалов Проекта (логотип проекта, баннеры, листовки, флаеры, карт микрорайонов) | До 20.06.2013 | Утвержденные макеты рекламной продукции и промоматериалов Проекта |
| 3. | Изготовление рекламной продукции по эскизам, утвержденным Заказчиком: - уличные баннеры (щитовые конструкции) размером 3х6 м не менее 3-х конструкций; - передвижные баннеры с логотипом Проекта размером 2х1 метра для проведения презентаций в общеобразовательных учреждениях не менее 3-х экз.; - флаеры в количестве не менее 50 000 экз.; - уличная реклама (листовки формата А2 в количестве не менее 1 000 экз. и листовки формата А3 в количестве не менее 1 000 экз.) | До 20.06.2013 | Содержательный отчет с приложением образцов и фотомаериалов |
| 4. | Изготовление промоматериалов для реализации Проекта по эскизам, утвержденным Заказчиком: - карты микрорайонов, в котором расположены школы, формата А4 в количестве не менее 13600 экз. (по 100 карт в 136 школ); - карты микрорайонов, в котором расположены школы, формата А3 в количестве не менее 544 экз. (по 4 карты на школу); - памятки для «проводников» идей Проекта в количестве не менее 100 экз., - памятки для участников Проекта с разъяснением правил заполнения карты не менее 13600 экз. (по 100 экз. на школу); - наборы с условными значками, обозначающими опасные и безопасные объекты, в количестве не менее 13650 экз. (по 100 экз. на школу и 50 экз. в качестве запасных); - изготовление и тиражирование (не менее 50 экз. на электронном носителе) видеоролика с целью разъяснения идеи Проекта для проведения презентаций «проводниками» идей Проекта в общеобразовательных учреждениях; - грамоты и благодарственные письма для награждения самых активных участников Проекта в количестве не менее 500 экз. | До 20.06.2013 | Изготовленная рекламная продукция |
| 5. | Изготовление и тиражирование видеоролика для проведения презентаций Проекта в образовательных учреждениях, а также для трансляции в средствах массовой информации | До 20.06.2013 | Изготовленный и утвержденный видеоролик для презентаций Проекта |
| II этап (основной) |
| 6. | Размещение материалов о ходе реализации Проекта в средствах массовой информации 6 публикаций («Пермские новости», «Пермский обозреватель», «Комсомольская правда», портал www.59.ru , портал www.prm.ru), 6 аудио (радио ВГТРК, Альфа-радио) и 6 видеоматериалов (местные каналы телевидения «Рифей», «Ветта») в течение 3-х месяцев; | 01.09.2013 - 15.12.2013 | Содержательный отчет |
| 7. | Создание информационного блока, посвященного Проекту в рамках Интернет сайта МАУ «Дворец молодежи» | 01.08.2013 - 15.12.2013 | Содержательный отчет |
| 8. | Размещение информации о ходе реализации Проекта на сайтах участников рабочей группы и общегородских информационных порталах и сайтах (www.gorodperm.ru , www.eduperm.ru , www.cult.gorodperm.ru , www.molod.perm.ru , www.59.ru , www.prm.ru , www.mk.permkrai.ru , www.minobr.permkrai.ru , www.mob.permkrai.ru , minsoc.permkrai.ru и другие не менее 3). Создание группы «В контакте» | 15.09.2013 - 15.12.2013 | Содержательный отчет |
| 9. | Изготовление и размещение уличной рекламы: баннеры, листовки), распространение флаеров | 25.08.2013 - 15.12.2013 | Содержательный отчет |